ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

№

г. Вологда

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Вологодской области в 2023 - 2024 учебном году

В целях организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории Вологодской области в 2023 - 2024 учебном году в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 232/551, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 4 апреля 2023 года № 233/552, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Вологодской области в 2023 - 2024 учебном году (приложение).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления обеспечить реализацию плана мероприятий («дорожной карты») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Вологодской области в 2023 - 2024 учебном году.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 сентября 2023 года.



Заместитель начальника Департамента

Л.Н. Воробьева

УТВЕРЖДЕН приказом Департамента образования области от 2023 года № ^3^

(приложение)

План мероприятий («дорожная карта») по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Вологодской области

в 2023 - 2024 учебном году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 1. | Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общегообразования (далее соответственно - ГИА-9, ГИА-11, вместе - ГИА) в 2023 году |
| 1.1. | Предоставление итогов проведения ГИА в 2023 году с анализом проблем и постановкой задач на 2024 год на конференциях, семинарах |
| 1.1.1. | Организация и проведение совещания по вопросу организации и проведения ГИА в 2023 году и задачах по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 на 2024 год | до 30 ноября 2023 года | Департамент образования Вологодской области (далее - Департамент образования области) (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), бюджетное учреждение системы образования Вологодской области «Центр информатизации и оценки качества образования» (далее - ЦИиОКО), автономное образовательное учреждение Вологодской области дополнительного профессионального образования «Вологодский институт развития образования» (далее - ВИРО) |
| 1.1.2. | Представление итогов проведения ГИА в публичном докладе о результатах деятельности Департамента образования области в 2023 году | январь 2024 года | Департамент образования области |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |
| 2.1. | Организация работы с обучающимися, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 2.1.1. | Подготовка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, которые не получили аттестат об основном общем или среднем общем образовании | в течение 2023- 2024 учебного года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации, АУ ВО «Центр опережающей профессиональной подготовки Вологодской области» |
| 2.2. | Организация работы с педагогами по совершенствованию содержания и методики преподавания учебных предметов по проблемным зонам на основе результатов ГИА-9 и ГИА-11 |
| 2.2.1. | Корректировка содержания дополнительных профессиональных программ курсов повышения квалификации для учителей по учебным предметам, по которым проводятся ГИА-9 иГИА-11 | в течение 2023 - 2024 учебного года | ВИРО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 2.2.2. | Подготовка методических рекомендаций для учителей общеобразовательных организаций по преподаванию учебных предметов, по которым проводятся ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь - октябрь 2023 года | ВИРО |
| 2.2.3. | Проведение вебинаров, методических интенсивов, практических семинаров с участием членов регионального методического актива по совершенствованию содержания и методики преподавания учебных предметов по проблемным зонам на основе результатов ГИА-9 и ГИА-11 | сентябрь - декабрь 2023 года январь - март 2024 года | ВИРО |
| 2.2.4. | Проведение выездных методических мероприятий на базе общеобразовательных организаций для педагогов по совершенствованию содержания и методики преподавания учебных предметов по проблемным зонам на основе результатов ГИА-9 и ГИА-11 | в течение 2023- 2024 учебного года | ВИРО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 2.2.5. | Организация и проведение информационно­методических семинаров для специалистов органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, осуществляющих управление в сфере образования, методистов муниципальных методических служб, руководителей муниципальных и школьных методических объединений по учебным предметам по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11, в том числе в рамках проведения Единых методических дней в муниципальных районах и городских округах области | октябрь - ноябрь 2023 года январь - март 2024 года | ВИРО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 2.2.6. | Обучение экспертов комиссий по проверке итогового сочинения (изложения) | октябрь - ноябрь 2023 года | ВИРО |
| 2.2.7. | Повышение квалификации учителей области по дополнительным профессиональным программам в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования и с учетом результатов проведения ГИА-9 и ГИА- 11 | январь - апрель 2024 года | ВИРО |
| 2.2.8. | Обучение экспертов по оценке итогового собеседования по русскому языку | февраль 2024 года | ВИРО |
| 2.2.9. | Обучение председателей территориальных предметных подкомиссий и экспертов ГИА-9 и экспертов предметных комиссий при проведении ГИА-11 (далее - ПК-11) по учебным предметам, включенным в итоговую аттестацию | февраль - апрель 2024 года | ВИРО |
| 2.2.10. | Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросам оценки качества общего образования и повышения качества преподавания учебных предметов, в том числе с учетом результатов ГИА- 9 и ГИА-11 | в течение 2023 - 2024 учебного года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, ВИРО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 2.2.11. | Участие в обучающих семинарах, организованных федеральными органами власти, осуществляющими управление в сфере образования | в течение 2023 - 2024 учебного года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, ВИРО |
| 2.3. | Проведение мониторинга оценки качества общего образования в Вологодской области |
| 2.3.1. | Сопоставление результатов Всероссийских проверочных работ и качества образования в рамках реализации ФГОС начального общего образования и введения ФГОС основного общего образования, подготовка аналитической справки | декабрь 2023 года | ВИРО |
| 2.4. | Разработка модулей по повышению качества квалификации учителей | преподавания учебных предметов в рамках проведения курсов повышения |
| 2.4.1. | Разработка модулей по повышению качества преподавания учебных предметов в рамках проведения курсов повышения квалификации учителей | сентябрь - октябрь 2023 года | ВИРО |
| 3. | Нормативное правовое обеспечение ГИА-9 | и ГИА-11 |
| 3.1. | Подготовка нормативных правовых актов регионального уровня по организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 - 2024 учебном году в Вологодской области |
| 3.1.1. | Подготовка нормативных правовых актов Департамента образования области, регламентирующих проведение ГИА-9 в Вологодской области в 2023 - 2024 учебном году и направление нормативных правовых актов Департамента образования области, регламентирующих проведение ГИА-9, в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами: |
| 3.1.1.1. | - порядок проведения и проверки итогового собеседования по русскому языку в 9 классах общеобразовательных организаций; | декабрь 2023 - январь 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.1.1.2. | - положение о государственной экзаменационной комиссии Вологодской области по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее - ГЭК); | февраль - март 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.1.1.3. | - положение о пункте проведения экзаменов (далее - ППЭ) при проведении ГИА-9; | февраль - март 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 3.1.1.4. | - положение об апелляционной комиссии Вологодской области при проведении ГИА- 9; | февраль - март 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.1.1.5. | - положение о предметной комиссии Вологодской области при проведении ГИА- 9; | февраль - март 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.1.1.6. | - приказы об организации проведения ГИА-9; | март - июль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.1.1.7 | - приказы о результатах ГИА-9 | март — июль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.1.2. | Подготовка нормативных правовых актов Правительства Вологодской области, Департамента образования области, регламентирующих проведение ГИА-11 в Вологодской области в 2023 - 2024 учебном году и направление нормативных правовых актов Правительства Вологодской области, Департамента образования области, регламентирующих проведение ГИА-11, в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. Приведение нормативной правовой документации регионального и муниципального уровней в соответствие с федеральными нормативными правовыми актами: |
| 3.1.2.1. | - разработка и обеспечение согласования в Правительстве области проекта распоряжения Губернатора области «О создании рабочей группы по подготовке и проведению единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в Вологодской области в 2024 году»; | ноябрь 2023 года - январь 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.1.2.2. | - порядок проведения итогового сочинения (изложения) на территории Вологодской области; | ноябрь 2023 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.1.2.3. | - положение о региональном центре обработки информации Вологодской области (далее - РЦОИ); | январь - февраль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 3.1.2.4. | - положение о государственной экзаменационной комиссии Вологодской области по проведению ГИА-11; | январь - февраль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.1.2.5. | - положение о ППЭ при проведении ГИА-11; | январь - февраль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.1.2.6. | - положение об апелляционной комиссии Вологодской области при проведении ГИА-11; | январь - февраль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.1.2.7. | - положение о предметной комиссии Вологодской области при проведении ГИА-11; | январь - февраль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.1.2.8. | - порядок организации системы видео наблюдения при проведении ГИА-11; | январь - февраль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.1.2.9. | - положение о ситуационном центре Вологодской области по осуществлению видеонаблюдения за процедурой проведения ГИА-11; | январь - февраль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.1.2.10. | - положение об общественном наблюдении при проведении ГИА-11 и итогового сочинения (изложения) на территории Вологодской области; | январь - февраль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.1.2.11. | - приказы об организации проведения ГИА-11; | сентябрь 2023 года, январь - июнь, август 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.1.2.12 | - приказы о результатах экзаменов | сентябрь 2023 года, март - июль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 3.2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в Вологодской области в 2023 - 2024 учебном году |
| 3.2.1. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-9 в Вологодской области в 2023 - 2024 учебном году |
| 3.2.1.1. | Подготовка и утверждение перечня версий устанавливаемого программного обеспечения для проведения основного государственного экзамена по информатике на территории Вологодской области в 2024 году | сентябрь 2023 года | ВИРО, ЦИиОКО |
| 3.2.1.2. | Разработка методических рекомендаций по подготовке обучающихся общеобразовательных организаций Вологодской области к ГИА-9 в2024 году по обязательным учебным предметам и учебным предметам по выбору | октябрь - ноябрь 2023 года | ВИРО |
| 3.2.1.3. | Подготовка инструкции для члена государственной экзаменационной комиссии при проведении ГИА-9 (на основе методических рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) | февраль - март 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.2.1.4. | Подготовка инструкции для руководителя пункта проведения экзаменов (далее - ППЭ) при проведении ГИА-9 (на основе методических рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) | февраль - март 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.2.1.5. | Подготовка инструкции для организатора в аудитории ППЭ при проведении ГИА-9 (на основе методических рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) | февраль - март 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.2.1.6. | Подготовка инструкции для организатора вне аудитории ППЭ при проведении ГИА-9 (на основе методических рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) | февраль - март 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 3.2.1.7. | Подготовка инструкции для технического специалиста для проведения основного государственного экзамена по иностранным языкам в ППЭ при проведении ГИА-9 (на основе методических рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) | февраль - март 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.2.1.8. | Подготовка инструкции для медицинского работника, привлекаемого в дни проведения ГИА- 9 (на основе методических рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) | февраль - март 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.2.1.9. | Подготовка инструкции по организации видеонаблюдения в ППЭ при проведении ГИА-9 | февраль - март 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.2.1.10. | Подготовка инструкции по подготовке и проведению основного государственного экзамена по учебному предмету «Информатика» на территории Вологодской области | февраль - март 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.2.2. | Обновление методических рекомендаций, инструкций по подготовке и проведению ГИА-11 в Вологодской области в 2023 - 2024 учебном году |
| 3.2.2.1. | Подготовка и утверждение перечня версий устанавливаемого программного обеспечения для проведения единого государственного экзамена по информатике и информационно­коммуникационным технологиям в компьютерной форме на территории Вологодской области в 2024 году | сентябрь 2024 года | ВИРО, ЦИиОКО |
| 3.2.2.2. | Разработка методических рекомендаций по подготовке обучающихся общеобразовательных организаций Вологодской области к ГИА-11 в2024 году по обязательным учебным предметам и учебным предметам по выбору | сентябрь - октябрь 2023 года | ВИРО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 3.2.2.3. | Подготовка инструкции для руководителя ППЭ при проведении ГИА-11 на территории Вологодской области (на основе методических рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) | январь - февраль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.2.2.4. | Подготовка инструкции для члена государственной экзаменационной комиссии вППЭ при проведении ГИА-11 на территории Вологодской области (на основе методических рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) | январь - февраль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.2.2.5. | Подготовка инструкции для организатора в аудитории ППЭ при проведении ГИА-11 на территории Вологодской области (на основе методических рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) | январь - февраль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.2.2.6. | Подготовка инструкции для организатора вне аудитории ППЭ при проведении ГИА-11 на территории Вологодской области (на основе методических рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) | январь - февраль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.2.2.7. | Подготовка инструкции для работников по обеспечению охраны образовательных организаций при организации входа участников ГИА-11 в ППЭ (на основе методических рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) | январь - февраль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.2.2.8. | Подготовка инструкции для медицинского работника, привлекаемого в дни проведения ГИА- 11 на территории Вологодской области (на основе методических рекомендаций, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки) | январь - февраль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 3.2.2.9. | Подготовка инструкции по организации ГИА-11 в форме государственного выпускного экзамена в пункте проведения экзаменов на территории Вологодской области | январь - февраль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.2.2.10. | Подготовка сборника форм, используемых при проведении ГИА-11 на территории Вологодской области | январь - февраль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.2.2.11. | Подготовка инструктивных материалов, регламентирующих работу общественных наблюдателей при проведении ГИА-11 на территории Вологодской области, формы заявления об аккредитации гражданина в качестве общественного наблюдателя, формы удостоверения общественного наблюдателя при проведении ГИА-11 на территории Вологодской области | январь - февраль 2023 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 3.2.2.12. | Подготовка инструкции по подготовке и проведению единого государственного экзамена по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии» в компьютерной форме на территорииВологодской области | январь - февраль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 4. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1. | Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11 |
| 4.1.1. | Осуществление выплаты педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА, компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА | до 1 ноября 2023 года | ЦИиОКО |
| 4.1.2. | Выделение субсидии на выполнение государственного задания для организации и проведения ГИА на территории Вологодской области | декабрь 2023 года | Департамент образования области (управление программно-целевого планирования, финансирования и развития инфраструктуры образования) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 4.1.3. | Предоставление отчета в Департамент образования области по выплатам педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА-9 и ГИА-11, компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА-9 и ГИА-11 | до 1 января 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.1.4. | Подготовка предложений для выделения субсидии на выполнение государственного задания для организации и проведения ГИА на территории Вологодской области | август 2024 года | ЦИиОКО, ВИРО |
| 4.2. | Распределение средств областного бюджета с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА-9 и ГИА-11 на территории Вологодской области |
| 4.2.1. | - на выплату педагогическим работникам, участвующим в проведении ГИА, компенсации за работу по подготовке и проведению ГИА; | январь 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.2.2. | - на видеонаблюдение ГИА; | январь 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.2.3. | - на закупку средств криптографической защиты информации (токенов членов ГЭК) и лицензий; | январь 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.2.4. | - на обучение председателей (заместителей председателей) предметных комиссий ГИА-11; | январь 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.2.5. | - на обучение экспертов предметных комиссий ГИА-11; | январь 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.2.6. | - на обучение председателей и экспертов территориальных предметных подкомиссий ГИА- 9, экспертов предметных комиссийГИА-11; | январь 2024 года | ВИРО |
| 4.2.7. | - на научно-методическое сопровождениепроцедуры ГИА; | январь 2024 года | ВИРО |
| 4.2.8. | - на закупку расходных материалов; | январь 2024 года | ЦИиОКО, ВИРО |
| 4.2.9. | - на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение для итоговой аттестации «АИС ГИА» обучающихся9 классов в 2023 - 2024 учебном году; | январь 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.2.10. | - на приобретение прав на программное обеспечение «Станция удаленного сканирования» для ППЭ ГИА-9; | январь 2024 года | ЦИиОКО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 4.2.11. | - на приобретение прав на программное обеспечение для проведения экзамена по иностранным языкам в устной форме для обучающихся 9 классов в 2023 - 2024 учебном году. | январь 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.3. | Размещение заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке и проведению ГИА |
| 4.3.1. | Размещение заказа на обучение лиц, задействованных в организации и проведенииГИА-11 | сентябрь 2023 - февраль 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.3.2. | Размещение заказа на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение для итоговой аттестации «АИСГИА» обучающихся 9 классов в 2023 - 2024 учебном году | январь - февраль 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.3.3. | Размещение заказа на приобретение прав на программное обеспечение для проведения экзамена по иностранным языкам в устной форме для обучающихся 9 классов в 2023 — 2024 учебном году | январь - февраль 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.3.4. | Размещение заказа на приобретение прав на программное обеспечение «Станция удалённого сканирования» для ППЭ ГИА-9 | январь - февраль 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.3.5. | Размещение заказа на закупку канцелярских товаров и бумаги | январь - февраль 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.3.6. | Размещение заказа на закупку расходных материалов для копировально-множительной техники (далее - КМТ) | январь - февраль 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.3.7. | Размещение заказа на закупку средств криптографической защиты информации (токенов членов ГЭК) и лицензий | январь - февраль 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.4. | Заключение контрактов и договоров с физическими и юридическими лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА |
| 4.4.1. | Заключение договоров на обучение лиц, задействованных в организации и проведенииГИА-11 | сентябрь 2023 - апрель2024 года | ЦИиОКО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 4.4.2. | Заключение контракта на оказание услуг по организации онлайн-трансляции проведения ГИА-11 | февраль - март 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.4.3. | Заключение контрактов на поставку канцелярских товаров и бумаги | февраль - март 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.4.4. | Заключение контрактов на поставку расходных материалов для КМТ | февраль - март 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.4.5. | Заключение контрактов на обновление электронных подписей | февраль — март 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.4.6. | Заключение контрактов на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение для итоговой аттестации «АИСГИА» обучающихся 9 классов в 2023 - 2024 учебном году | февраль - март 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.4.7. | Заключение контрактов на приобретение прав на программное обеспечение «Станция удалённого сканирования» для ППЭ ГИА-9 | февраль — март 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.4.8. | Заключение контрактов на приобретение прав на программное обеспечение для проведения экзамена по иностранным языкам в устной форме для обучающихся 9 классов в 2023 - 2024 учебном году | февраль — март 2024 года | ЦИиОКО |
| 4.4.9. | Заключение контрактов на закупку средств криптографической защиты информации (токенов членов ГЭК) и лицензий | февраль - март 2024 года | ЦИиОКО |
| 5. | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |
| 5.1. | Организация и проведение обучающих вебинаров, семинаров, совещаний для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-9 |
| 5.1.1. | - члены ГЭК | январь - май 2024 года | ЦИиОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 5.1.2. | - руководители ППЭ | февраль — май 2024 года | Департамент образования, ЦИиОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 5.1.3. | - организаторы ППЭ | март - май 2024 года | ЦИиОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 5.1.4. | - общественные наблюдатели | март - май 2024 года | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ВИРО |
| 5.1.5. | - члены апелляционной комиссии Вологодской области при проведении ГИА-9 | март - май 2024 года | ВИРО, ЦИиОКО |
| 5.1.6. | - технические специалисты ППЭ | март - май 2024 года | ЦИиОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 5.2 | Организация и проведение обучающих вебинаров, семинаров, совещаний для лиц, привлекаемых к подготовке и проведению ГИА-11: |
| 5.2.1. | - члены ГЭК | март - май 2024 года | ЦИиОКО |
| 5.2.2. | - руководители ППЭ | март - май 2024 года | Департамент образования области, ЦИиОКО |
| 5.2.3. | - организаторы ППЭ | март - май 2024 года | ЦИиОКО, общеобразовательные организации |
| 5.2.4. | - технические специалисты ППЭ | март - май 2024 года | ЦИиОКО |
| 5.2.5. | - члены апелляционной комиссии Вологодской области при проведении ГИА-11 | март - май 2024 года | ВИРО, ЦИиОКО |
| 5.2.6. | - общественные наблюдатели | март - июнь 2024 года | ЦИиОКО, ВИРО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 5.3. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 |
| 5.3.1. | Контроль за прохождением обучения в региональной единой системе дистанционного образования Вологодской области: |
| 5.3.1.1. | - члены ГЭК | март - май 2024 года | ЦИиОКО |
| 5.3.1.2. | - руководители ППЭ | март - май 2024 года | ЦИиОКО |
| 5.3.1.3. | - организаторы ППЭ | март - май 2024 года | ЦИиОКО, общеобразовательные организации |
| 5.3.1.4. | - технические специалисты ППЭ | март - май 2024 года | ЦИиОКО |
| 5.3.1.5. | - ассистенты для лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), детей- инвалидов и инвалидов | март - май 2024 года | ЦИиОКО |
| 5.4. | Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 |
| 5.4.1. | Контроль за прохождением обучения на федеральной учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее - ФЦТ) лицами, привлекаемыми к проведению ГИА-11 (при необходимости): |
| 5.4.1.1. | - члены ГЭК | март - май 2024 года | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации, ЦИиОКО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 5.4.1.2. | - руководители ППЭ | март - май 2024 года | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации, ЦИиОКО |
| 5.4.1.3. | - организаторы ППЭ | март - май 2024 года | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации, ЦИиОКО |
| 5.4.1.4. | - технические специалисты ППЭ | март - май 2024 года | органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации, ЦИиОКО |
| 5.4.2. | Организация прохождения онлайн-наблюдателями при проведении ГИА-11 мультимедийного учебного курса, подготовленного ПАО «Ростелеком»: |
| 5.4.2.1. | - онлайн-наблюдатели | апрель - май 2024 года | ЦИиОКО |
| 5.4.3. | Организация и проведение тестирования для председателя и членов апелляционной комиссии при проведении ГИА-11: |
| 5.4.3.1. | - члены апелляционной комиссии при проведении ГИА-11 | март - июнь 2024 года | ЦИиОКО |
| 5.5. | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) |
| 5.5.1. | Обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь - апрель 2024 года | ВИРО, ЦИиОКО |
| 5.6. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) |
| 5.6.1. | Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт) | январь - апрель 2024 года | ВИРО, ЦИиОКО |
| 5.7. | Семинары для экспертов предметных комиссий субъектов Российской Федерации, проводимые ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» (далее - ФИПИ) |
| 5.7.1. | Информирование председателей и экспертов предметных комиссий о семинарах, проводимых ФИПИ | В соответствии с информационными письмами ФИПИ | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 5.8. | Организация и проведение тренировочных мероприятий, направленных на подготовку лиц, задействованных в проведении ГИА |
| 5.8.1. | Организация участия РЦОИ и ППЭ в федеральных тренировочных мероприятиях, направленных на подготовку лиц, задействованных в проведении экзаменов | В течение 2023 - 2024 учебного года (в соответствии с письмами Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее - Рособрнадзор) и ФЦТ) | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, РЦОИ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 5.8.2. | Организация и проведение региональных тренировочных мероприятий, направленных на подготовку лиц, задействованных в проведении ЕГЭ, к проведению экзаменов | В течение 2023 - 2024 учебного года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, РЦОИ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 5.8.3. | Организация и проведение региональных тренировочных мероприятий, направленных на подготовку лиц, задействованных в проведении ГИА-9 | В течение 2023 - 2024 учебного года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6. | Организационное сопровождение ГИА |
| 6.1. | Организационное сопровождение ГИА |
| 6.1.1. | Утверждение мест расположения:* пунктов проведения экзаменов при проведении ГИА-11;
* мест регистрации выпускников прошлых лет и лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, для участия в написании итогового сочинения на территории Вологодской области в 2024 - 2025 учебном году, а также на сдачу единого государственного экзамена на территории Вологодской области в 2025 году
 | январь 2024 годаиюль - август 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 6.1.2. | Утверждение количества и мест расположенияППЭ ГИА-9 | март 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 6.1.3. | Предоставление в ЦИиОКО информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА: |  | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| - в марте-апреле | март 2024 года |
| - в мае-июне | май 2024 года |
| 6.1.4. | Предоставление в Департамент образования области информации о допуске обучающихся к прохождению ГИА: |  | ЦИиОКО |
| - в марте-апреле | март 2024 года |
| - в мае-июне | май 2024 года |
| 6.2. | Планирование работы РЦОИ |
| 6.2.1. | Подготовка и утверждение приказа об утверждении перечня помещений РЦОИ и Порядка пропускного режима в Учреждении при проведении ГИА | ноябрь 2023 года | ЦИиОКО |
| 6.2.2. | Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по организации обучения лиц, задействованных в организации и проведении ГИА, в 2024 году | ноябрь - декабрь 2023 года | ЦИиОКО |
| 6.2.3. | Подготовка и утверждение приказов по работе РЦОИ с конкретизацией мероприятий, сроков и ответственных лиц | февраль, апрель, август2024 года | ЦИиОКО |
| 6.2.4. | Подготовка и утруждение приказа об организации подготовки специалистов, задействованных при проведении ГИА в РЦОИ | апрель 2024 года | ЦИиОКО |
| 6.3. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА в 2024 году |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 6.3.1. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-9 в2024 году из числа:* выпускников образовательных организаций текущего учебного года;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
 | до 1 декабря 2024 года | РЦОИ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.3.2. | Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в2023 году из числа:* выпускников образовательных организаций текущего учебного года;
* обучающихся и выпускников образовательных организаций среднего профессионального образования;
* выпускников прошлых лет;
* лиц, не прошедших ГИА-11 в предыдущие годы;
* лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов
 | до 1 декабря 2024 года | РЦОИ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.3.3 | Формирование и передача ЦИиОКО формата сведений об учителях образовательных организаций, подготовивших в рамках образовательного процесса выпускников текущего года к прохождению ГИА по учебным предметам, необходимым для последующего анализа | сентябрь - октябрь 2023 года | ВИРО |
| 6.3.4. | Формирование и передача в ЦИиОКО перечня сведений об основных учебниках,использованных в рамках образовательного процесса, для подготовки выпускников текущего года к прохождению ГИА по учебным предметам, для организации сбора сведений.Предоставление в ЦИиОКО формата сведений об учебниках, необходимых для последующего анализа | сентябрь - октябрь 2023 года | ВИРО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 6.4. | Внесение данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее — РИС) в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 года № 2085 |
| 6.4.1. | Организация внесения сведений ГИА-9 в РИС |
| 6.4.1.1. | Информация об образовательной организации, в том числе сотрудниках органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, и образовательных организаций, ответственных за ГИА-9 | ноябрь 2023 года (в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ) | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.1.2. | Сведения о работниках, задействованных в организации и проведении ГИА-9 (внесение и корректировка персональных данных работников, в т.ч. проставление метки об участии в процедурах) | до 29 декабря 2023 года | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.1.3. | Сведения об обучающихся, выпускниках текущего года | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.1.4. | Сведения о ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.1.5. | Общий список участников итогового собеседования по русскому языку, отнесение участников к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 6.4.1.6. | Распределение участников итогового собеседования по русскому языку по помещениям, выделенным для проведения итогового собеседования по русскому языку | 1. февраля 2024 года (дата проведения 14 февраля

2024 года)6 марта 2024 года (дата проведения 13 марта2024 года)1. апреля 2024 года (дата проведения 15 апреля

2024 года) | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.1.7. | Общий список участников ГИА-9 с указанием предметов, выбранных для сдачи ГИА-9, сведения о форме ГИА-9 | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.1.8. | Сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9:* члены ГЭК;
* руководители ППЭ;
* организаторы в аудиториях;
* организаторы вне аудиторий;
* технические специалисты;
* специалисты по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ;
* ассистенты (для лиц с ограниченными возможностями здоровья)
 | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.1.9. | Сведения о председателях, экспертах территориальных подкомиссий | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 6.4.1.10. | Информация о распределении ППЭ по экзаменам | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.1.11. | Информация о распределении аудиторного фонда ППЭ по экзаменам | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.1.12. | Информация о распределении участниковГИА-9 по ППЭ | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |
| 6.4.1.13. | Информация о распределении по ППЭ лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.1.14. | Сведения об общественных наблюдателях | март - май, август 2024 года | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.1.15. | Информация о допуске обучающихся к ГИА-9 | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.2. | Организация внесения сведений ГИА-11 в РИС |
| 6.4.2.1. | Информация об образовательной организации, в том числе о сотруднике образовательной организации, ответственном за ГИА-11 | ноябрь 2023 года (в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ) | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 6.42.2. | Сведения о работниках, задействованных в организации и проведении ГИА-11 (внесение и корректировка персональных данных работников, в т.ч. проставление метки об участии в процедурах) | до 29 декабря 2023 года | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.2.3. | Общий список ППЭ, включая информацию об аудиторном фонде | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.2.4. | Общий список участников итогового сочинения (изложения), отнесение участников итогового сочинения (изложения) к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.2.5. | Общий список участников ГИА-11 - выпускников текущего годаОбщий список участников экзаменов всех категорий, с указанием перечня сдаваемых учебных предметов и формы сдачи ГИА-11 | предварительные сведения - ноябрь 2023 годаокончательные сведения - всоответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.2.6. | Общий список работников ППЭ:* руководители;
* организаторы;
* технические специалисты по работе с программным обеспечением, оказывающие информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, члену ГЭК, в том числе технические специалисты организации, отвечающей за установку и обеспечение работоспособности средств видеонаблюдения;
* ассистенты (в случае участия в ГИА-11 лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов и инвалидов);
* медицинские работники;
* члены ГЭК
 | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 6.4.2.7. | Наличие у обучающегося допуска к прохождению ГИА | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.2.8. | Распределение участников итогового сочинения (изложения) по местам проведения итогового сочинения (изложения) | 22 ноября 2023 года (дата проведения 6 декабря 2023 года)24 января 2024 года (дата проведения 7 февраля 2024 года)27 марта 2024 года (дата проведения 10 апреля 2024 года) | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.2.9. | Распределение ППЭ по экзаменам | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.2.10. | Распределение аудиторного фонда ППЭ по экзаменам | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.2.11. | Распределение участников экзаменов по ППЭ | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 6.4.2.12. | Распределение по ППЭ лиц, привлекаемых к проведению ГИА-11 | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.4.2.13 | Сведения об общественных наблюдателях | март - июнь, август 2024 года | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.5. | Формирование составов ГЭК, предметных комиссий при проведении ГИА-9 (далее - ПК-9) и ПК-11 и апелляционной комиссии при проведении ГИА-9 и апелляционной комиссии при проведении ГИА-11 |
| 6.5.1. | Формирование составов организационных структур ГИА-11: |  | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| -ГЭК | ноябрь - декабрь 2023 года |
| -ПК-11 | октябрь 2023 года - апрель 2024 года |
| - апелляционной комиссии при проведении ГИА- 11 | январь - март 2024 года |
| 6.5.2. | Формирование составов организационных структур ГИА-9: |  | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| -ГЭК | январь 2024 года |
| -ПК-9 | март - апрель 2024 года |
| - апелляционной комиссии при проведении ГИА-9 | февраль - март 2024 года |
| 6.5.3. | Определение и направление для утверждения кандидатур председателя ГЭК, заместителя председателя ГЭК при проведении ГИА-9 и кандидатур председателя ГЭК, заместителя председателя ГЭК при проведении ГИА-11 в Рособрнадзор для утверждения | в соответствии со сроками, указанными в письме Рособрнадзора | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 6.5.4. | Определение и направление для утверждения кандидатуры председателя апелляционной комиссии при проведении ГИА-9 и кандидатуры председателя апелляционной комиссии при проведении ГИА-11 в Рособрнадзор для согласования | в соответствии со сроками, указанными в письме Рособрнадзора | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 6.5.5. | Определение и направление кандидатур председателей предметных комиссий при проведении ГИА-9 и кандидатур председателей предметных комиссий при проведении ГИА-11 в Рособрнадзор для согласования | в соответствии со сроками, указанными в письме Рособрнадзора | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 6.6. | Организация и проведение итогового сочинения | (изложения) в основной и дополнительный сроки |
| 6.6.1. | Организация и проведение итогового сочинения (изложения), в том числе: | в соответствии с Порядком проведения итогового сочинения (изложения) на территории Вологодской области | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.6.1.1. | - определение порядка проведения итогового сочинения (изложения) на территорииВологодской области; | ноябрь 2023 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 6.6.1.2. | - утверждение инструктивных материалов, регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения) на территорииВологодской области; | ноябрь 2023 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 6.6.1.З. | - определение мест проведения итогового сочинения для выпускников текущего года, а также для выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования | ноябрь 2023 года январь 2024 года март 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 6.6.1.4. | - организация регистрации обучающихся, выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, на участие в итоговом сочинении (изложении), в том числе контроля за сбором согласия на обработку персональных данных, а также документов, подтверждающих право на использование дополнительных условий | до 22 ноября 2023 года до 24 января 2024 года до 27 марта 2024 года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.6.1.5. | * определение списков работников, задействованных при проведении итогового сочинения (изложения):
* руководители мест проведения итогового сочинения (изложения);
* комиссия по проведению итогового сочинения (изложения) в местах проведения итогового сочинения (изложения);
* комиссия по проверке итогового сочинения (изложения) в местах проверки итогового сочинения (изложения)
 | ноябрь 2023 года январь 2024 года март 2024 года | ЦИиОКО (контроль), РЦОИ (техническое сопровождение), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.6.1.6. | - определение мест проверки итогового сочинения (изложения) при проведении итогового сочинения (изложения) | ноябрь 2023 года январь 2024 года март 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.6.1.7. | - обеспечение печати бланков итогового сочинения (изложения) и отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения) | 1. декабря 2023 года
2. февраля 2024 года

9 апреля 2024 года | общеобразовательные организации |
| 6.6.1.8. | - проверка готовности образовательных организаций к проведению итогового сочинения (изложения) | 1. декабря 2023 года
2. февраля 2024 года

9 апреля 2024 года | общеобразовательные организации |
| 6.6.1.9. | - организация обеспечения участников итогового сочинения орфографическими словарями, участников итогового изложения орфографическими и толковыми словарями | 1. декабря 2023 года
2. февраля 2024 года

9 апреля 2024 года | общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 6.6.1.10. | - обеспечение ознакомления членов комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) с инструктивными материалами | 1. декабря 2023 года
2. февраля 2024 года

9 апреля 2024 года | общеобразовательные организации |
| 6.6.1.11. | - размещение текста итогового изложения в информационной системе «Государственная итоговая аттестация» | 1. декабря 2023 года
2. февраля 2024 года

10 апреля 2024 года | РЦОИ |
| 6.6.1.12. | - скачивание техническим специалистом образовательной организации тем итогового сочинения с сайта topic.rustest.ru | за 15 минут до проведения итогового сочинения | общеобразовательные организации |
| 6.6.1.13. | - проведение итогового сочинения (изложения) | 1. декабря 2023 года
2. февраля 2024 года

10 апреля 2024 года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.6.1.14. | - проверка итоговых сочинений (изложений) экспертами комиссий по проверке итоговых сочинений (изложений), передача оригиналов бланков итогового сочинения (изложения) в РЦОИ | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | РЦОИ, органы местного самоуправления осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.6.1.15. | - обработка оригиналов бланков итоговых сочинений (изложений), внесение сведений о результатах в РИС | в соответствии со сроками, указанными в письме ФЦТ | РЦОИ |
| 6.6.1.16. | - ознакомление участников итогового сочинения (изложения) с результатами итогового сочинения (изложения) | не позднее 2 рабочих дней после размещения РЦОИ сведений о результатах итогового сочинения (изложения) | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.6.1.17. | - подготовка информационно-аналитических материалов по результатам участия обучающихся Вологодской области в итоговом сочинении (изложении) | не позднее 1 месяца после размещения РЦОИ сведений о результатах итогового сочинения (изложения) | ВИРО, ЦИиОКО |
| 6.7. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку в основной и дополнительный сроки |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 6.7.1. | Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку, в том числе: | в соответствии с Порядком проведения итогового собеседования на территории Вологодской области | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.7.1.1. | - определение порядка проведения итогового собеседования по русскому языку на территории Вологодской области; | январь 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 6.7.1.2. | - утверждение инструктивных материалов, регламентирующих проведение итогового собеседования по русскому языку на территории Вологодской области; | январь 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 6.7.1.3. | - определение мест проведения итогового собеседования для выпускников текущего года, а также для лиц, получивших неудовлетворительные результаты («незачет») по собеседованию в 2022 - 2023 учебном году, обучающихся по образовательным программам основного общего образования | январь 2024 года февраль 2024 года апрель 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 6.7.1.4. | - организация регистрации обучающихся 9-х классов, а также лиц, получивших неудовлетворительные результаты («незачет») по собеседованию в 2022 - 2023 учебном году, на участие в итоговом собеседовании по русскому языку, в том числе документов, подтверждающих право на использование дополнительных условий | 31 января 2024 года28 февраля 2024 года1 апреля 2024 года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.7.1.5. | * определение списков работников, задействованных при проведении итогового собеседования:
* комиссия по проведению итогового собеседования;
* комиссия по проверке итогового собеседования
 | 31 января 2024 года28 февраля 2024 года1 апреля 2024 года | общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 6.7.1.6. | - обеспечение ознакомления специалистов, привлекаемых к проведению и проверке итогового собеседования с порядком проведения и проверки итогового собеседования | январь 2024 года | общеобразовательные организации |
| 6.7.1.7. | - проверка готовности образовательных организаций к проведению итогового собеседования | 13 февраля 2024 года12 марта 2024 года12 апреля 2024 года | общеобразовательные организации |
| 6.7.1.8. | - скачивание техническим специалистом образовательной организации по защищённой сети передачи файлов XML-файлов со сведениями об участниках итогового собеседования | за три дня до проведения собеседования | РЦОИ |
| 6.7.1.9. | - получение техническим специалистом КИМ итогового собеседования от РЦОИ | 1. февраля 2024 года

13 марта 2024 года1. апреля 2024 года
 | общеобразовательные организации |
| 6.7.1.10. | - проведение итогового собеседования | 1. февраля 2024 года

13 марта 2024 года1. апреля 2024 года
 | общеобразовательные организации |
| 6.7.1.11. | - оценивание работ участников итогового собеседования по русскому языку экспертами | 1. февраля 2024 года

13 марта 2024 года1. апреля 2024 года
 | общеобразовательные организации |
| 6.7.1.12. | - передача техническими специалистами XML- файлов с результатами проведения итогового собеседования в РЦОИ по защищенной сети | в течение одного рабочего дня после проведения итогового собеседования | общеобразовательные организации |
| 6.7.1.13. | - обработка ответов участников итогового собеседования, внесение сведений в РИС | не позднее чем через пять календарных дней с даты проведения | РЦОИ |
| 6.7.1.14. | - ознакомление участников итогового собеседования с результатами итогового собеседования | в течение 1 рабочего дня со дня их передачи в ОО от РЦОИ | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.7.1.15. | - подготовка информационно-аналитических материалов по результатам участия обучающихся Вологодской области в итоговом собеседовании | не позднее 1 месяца после размещения РЦОИ сведений о результатах итогового собеседования | ВИРО, ЦИиОКО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 6.8. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения ЕГЭ с использованием новых технологий |
| 6.8.1. | Обновление ключей шифрования члена ГЭК, записанного на защищенном внешнем носителе (токен) для проведения ЕГЭ | декабрь 2023 года февраль - апрель 2024 года | ЦИиОКО |
| 6.9. | Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими видеонаблюдение в ППЭ и РЦОИ, медицинское сопровождение участников ГИА, охрану правопорядка в ППЭ |
| 6.9.1. | Обеспечение межведомственного взаимодействия с ПАО «Ростелеком», Департаментом здравоохранения области, Управлением Министерства внутренних дел РФ по Вологодской области, Департаментом топливно- энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области, Главным управлением МЧС России по Вологодской области, УФСИН России по Вологодской области | сентябрь 2023 года, февраль - август 2024 года | Департамент образования области, ЦИиОКО |
| 6.10. | Проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки экзаменационных работ, в ПК-9 и ПК-11, апелляционной комиссии при проведении ГИА-9 и апелляционной комиссии при проведении ГИА-11 |
| 6.10.1. | Организация установки и проверки готовности систем видеонаблюдения в ППЭ, в местах обработки и проверки экзаменационных работ, в апелляционной комиссии при проведении ГИА-9 и апелляционной комиссии при проведении ГИА- 11 | март - июль 2024 года | ЦИиОКО |
| 6.11. | Создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |
| 6.11.1. | Организация проведения ГИА-9 для обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенностей психофизического развития: | апрель - июль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.11.1.1. | - анализ заявлений обучающихся с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов по вопросу создания дополнительных условий при проведенииГИА-9 в 2023 - 2024 учебном году | март 2024 года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации, ЦИиОКО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 6.11.1.2. | - тиражирование и комплектация экзаменационных материалов с учетом специфики заболевания лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | апрель - июнь, август 2024 года | ЦИиОКО |
| 6.11.1.3. | - утверждение количества и мест расположения ППЭ на дому для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | апрель - май, август 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего и дополнительного образования) |
| 6.11.1.4. | - создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов | апрель - июль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.11.2. | Организация проведения экзаменов для участников экзаменов с ОВЗ, участников экзаменов детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто по состоянию здоровья обучался на дому, в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития: | сентябрь 2023 года - июль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.11.2.1. | - сбор предварительной информации об обучающихся с ОВЗ, обучающихся детях- инвалидах и инвалидах, а также тех, кто по состоянию здоровья обучается на дому, участвующих в ГИА-11 в 2023 - 2024 учебном году | сентябрь 2023 года | ЦИиОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.11.2.2. | - сбор комплектов документов, дающих право на предоставление дополнительных условий для участников экзаменов с ОВЗ, участников экзаменов детей-инвалидов и инвалидов, а также тех, кто по состоянию здоровья обучался на дому, в условиях, учитывающих состояние здоровья, особенности психофизического развития | февраль - апрель 2024 года | ЦИиОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 6.11.2.3. | - подготовка приказа Департамента образования области об организации экзаменов для лиц с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | март 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 6.11.2.4. | - создание условий в ППЭ для лиц с ОВЗ, детей- инвалидов и инвалидов | март - июнь, август 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 6.12. | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей |
| 6.12.1. | Организация работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА | февраль - июнь 2024 года, август 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 6.13. | Создание и обеспечение функционирования ситуационного центра Вологодской области по осуществлению видеонаблюдения за процедурой проведения ГИА-11 (далее - ситуационный центр) |
| 6.13.1. | Обеспечение функционирования ситуационного центра | март - июль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 7. | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |
| 7.1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта Департамента образования области, специализированных сайтов |
| 7.1.1. | Обеспечение ознакомления с порядком проведения ГИА:* выпускников текущего года (ГИА-9 и ГИА-11);
* выпускников прошлых лет (ГИА-11)
 | В течение 2023 - 2024 учебного года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 7.1.2. | Обеспечение ознакомления участников ГИА:* с полученными ими результатами ГИА;
* с решениями ГЭК;
* с решениями апелляционной комиссии при проведении ГИА-9 и апелляционной комиссии при проведении ГИА-11;
* о местах подачи апелляций
 | февраль - июль 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 7.1.3. | Подготовка и проведение совещаний и семинаров по организации ГИА | По отдельному графику | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 7.1.4. | Распространение справочных материалов Рособрнадзора и ФЦТ по тематике ГИА в Вологодской области | В течение 2023 - 2024 учебного года | ЦИиОКО |
| 7.1.5. | Организация работы сайта ese35.edu35.ru | В течение 2023 - 2024 учебного года | ЦИиОКО |
| 7.1.6. | Размещение информации по вопросам подготовки и проведения ГИА на сайте ese35.edu35.ru | В течение 2023 - 2024 учебного года | ЦИиОКО |
| 7.2. | Организация работы телефона горячей линии по вопросам ГИА |
| 7.2.1. | Организация работы телефона горячей линии по вопросам организации и проведения ГИА | В течение 2023 - 2024 учебного года | ЦИиОКО |
| 7.3. | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2023 - 2024 учебном году |
| 7.3.1. | Освещение подготовки к проведению ГИА в Вологодской области в СМИ, на сайте Департамента образования области | В течение 2023 - 2024 учебного года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, ВИРО |
| 7.4. | Организация контроля за оформлением информационных стендов в образовательных организациях по процедуре проведения ГИА в 2024 году, размещением соответствующей информации на сайтах образовательных организаций |
| 7.4.1. | Обеспечение своевременного размещения на информационных сайтах и стендах сведений по организации и проведению ГИА | В течение 2023 - 2024 учебного года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 7.5. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА |
| 7.5.1. | Обеспечение проведения родительских собраний в образовательных организациях по вопросам проведения ГИА в 2023 - 2024 учебном году | В течение 2023 - 2024 учебного года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 7.5.2. | Проведение областных родительских собраний по вопросам проведения ГИА в 2023 - 2024 учебном году | В течение 2023 - 2024 учебного года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, ВИРО |
| 7.6. | Организация сопровождения участников ГИА, их родителей (законных представителей), учителей-предметников в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам |
| 7.6.1. | Организация сопровождения участников ГИА в образовательных организациях по вопросам психологической готовности к экзаменам | В течение 2023 - 2024 учебного года | ВИРО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации, БУ ВО «Областной центр психолого­педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее - Областной центр ППМСП) |
| 7.6.2. | Размещение материалов по психолого­педагогическому сопровождению обучающихся по подготовке к экзаменам в виртуальном методическом кабинете региональной службы психолого-педагогического сопровождения на сайте ВИРО | В течение 2023 - 2024 учебного года | ВИРО, Областной центр ППМСП |
| 7.6.3. | Проведение обучающих мероприятий по вопросам психологического сопровождения при подготовке к ГИА для участников образовательного процесса, их родителей (законных представителей), учителей- предметников | В течение 2023 - 2024 учебного года | ВИРО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации, Областной центр ППМСП |
| 7.7. | Использование новых форм работы с участниками ГИА и их родителями (законными представителями) по разъяснению вопросов проведения ГИА |
| 7.7.1. | Реализация проекта «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» на региональном и муниципальном уровнях | февраль - март 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации |
| 7.7.2. | Организация и проведение акции «100 баллов для Победы» | апрель 2024 года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 7.7.3. | Проведение прямых эфиров «ПоОКаем в сети» по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2024 году | В течение 2023 - 2024 учебного года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |
| 7.8. | Организация психологического сопровождения родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников |
| 8. | Контроль за организацией и проведением ГИА |
| 8.1. | Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению |
| 8.1.1. | Контроль за проведением родительских собраний, классных часов по вопросам подготовки и проведения ГИА с обучающимися, их родителями (законными представителями) | В течение 2023 - 2024 учебного года | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 8.2. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведением ГИА |
| 8.2.1. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА:проведение проверки готовности ППЭ, РЦОИ, организации работы ПК-9 и ПК-11, апелляционной комиссии при проведении ГИА-9 и апелляционной комиссии при проведении ГИА- 11 | В течение 2023 - 2024 учебного года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей, управление контроля и надзора в сфере образования) |
| 8.2.2. | Осуществление контроля за ходом проведенияГИА. Направление должностных лицДепартамента образования области, осуществляющих переданные полномочия Российской Федерации в сфере образования, вППЭ, РЦОИ, предметные комиссии | март - июль 2024 года | Департамент образования области (управление контроля и надзора в сфере образования) |
| 8.3. | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в региональных СМИ |
| 8.3.1. | Осуществление мониторинга публикаций о ходе проведения ГИА в региональных СМИ | В течение 2023 - 2024 учебного года | Департамент образования области (управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 8.4. | Анализ результатов участников ГИА по «зонам риска» |
| 8.4.1. | Анализ результатов участников ЕГЭ по «зонам риска» | июль - август 2024 года | Департамент образования области (управление контроля и надзора в сфере образования, управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, ВИРО |
| 8.4.2. | Анализ результатов участников основного государственного экзамена по «зонам риска» | июль - август 2024 года | Департамент образования области (управление контроля и надзора в сфере образования, управление реализации государственной политики в сфере общего, дополнительного образования и воспитания детей), ЦИиОКО, ВИРО |
| 9. | Анализ проведения ГИА-11 в 2024 году |
| 9.1. | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-11 в 2024 году в Вологодской области |
| 9.1.1. | Статистическая обработка результатов ГИА-11, в т.ч. ЕГЭ, проведенного в 2024 году | июль 2024 года | ЦИиОКО, РЦОИ, ВИРО |
| 9.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ЕГЭ в 2024 году в Вологодской области |
| 9.2.1. | Подготовка аналитических материалов о результатах ЕГЭ основного периода вВологодской области | июль-август 2024 года | ВИРО, РЦОИ |
| 9.2.2. | Публикация сборника статистических материалов по результатам ЕГЭ в 2024 году | август 2024 года | ВИРО |
| 9.3. | Подготовка аналитических отчетов о результатах проведения ГИА-11 по форме, предоставленной управлением организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора |
| 9.3.1. | Подготовка регионального статистико­аналитического отчета о результатах ГИА-11 председателями ПК-11, методистами ВИРО | июль - август 2024 года | Председатели ПК-11, ЦИиОКО, Департамент образования Вологодской области, ВИРО |
| 9.3.2. | Подготовка отчетов о работе предметных комиссий, осуществляющих оценивание экзаменационных работ участников ГИА-11 председателями ПК-11 | июль - август 2024 года | Председатели ПК-11, ЦИиОКО, Департамент образования области |
| 10. | Анализ проведения ГИА-9 в 2024 году |
| 10.1. | Проведение статистического анализа по итогам | "ИА-9 в 2024 году в Вологодской области |
| 10.1.1. | Статистическая обработка результатов ГИА-9, проведенного в 2024 году | июль 2024 года | ЦИиОКО, РЦОИ, ВИРО |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Направление деятельности | Сроки | Ответственные исполнители |
| 10.1.2. | Публикация сборника статистических материалов по результатам ГИА-9 в 2024 году | до 1 ноября 2024 года | ВИРО |
| 10.2. | Подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-9 в 2024 году в Вологодской области |
| 10.2.1. | Подготовка аналитических материалов о результатах ГИА-9 основного периода в Вологодской области | июль-август 2024 года | ВИРО, РЦОИ |
| 10.3. | Подготовка аналитических отчетов о результатах проведения ГИА-9 по форме, предоставленной управлением организации и проведения государственной итоговой аттестации Рособрнадзора |
| 10.3.1. | Подготовка регионального статистико­аналитического отчета о результатах ГИА-9 председателями ПК-9, методистами ВИРО | июль - август 2024 года | Председатели ПК-9, ЦИиОКО, Департамент образования области, ВИРО |